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	專案報告
縮短急診啟動體外循環系統置入時效
	張庭緁、黃婷慧、史書宇、謝智凱

	摘 要

	盡早使用體外循環系統有效提升病人存活率，單位2019-2020 年啟動體外循環系統共12 件，僅有1 件啟動置入至運轉時間小於30 分達成率8.3% 而存活率僅16%，故成立專案小組以縮短體外循環系統建置時間為目的，經現況分析及真因探究擬定改善方案：
一、PCPS 專用區及整合PCPS 用物；
二、舉辦PCPS 實務演練workshop；
三、制定血液淨化小組連絡簡化流程設置；
四、拍攝PCPS 流程教學影片；
五、完成PCPS 標準作業程序及團隊角色工作分配、人員位置圖；
六、舉辦教育訓練及測試；
七、制定循環機設置整合機制，啟動體外循環系統至運轉小於30 分鐘達成率由8.3% 提升為71%，達專案目的，有效縮短建置時間，增加急診團隊信心及成就感。

	關 鍵 詞

	急性冠心症Acute Coronary Syndrome、急診流程Emergency Department Management


